## Gantt Chart
Task | Start Date | End Date | Duration
Requirements | 2026-09-05 | 2026-09-25 | 21
System Design | 2026-09-21 | 2026-10-09 | 19
Development | 2026-10-05 | 2026-11-13 | 40
Testing | 2026-11-02 | 2026-11-20 | 19
Documentation | 2026-09-01 | 2026-12-04 | 95
Final Review | 2026-11-23 | 2026-12-07 | 15